中共广元市昭化区交通运输局党组

关于七届区委第九轮巡察阶段性整改情况的通报

2020年11月25日局党组收到区委第三巡察组巡察反馈问题及整改意见后，局党组坚持把巡察整改工作作为重大政治任务，摆在突出位置，切实提高政治站位，履行巡察整改主体责任。按照巡察整改工作要求，现将我单位巡察反馈问题整改推进情况公示如下：

一、聚焦贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、市委、区委决策部署方面

1.关于“中心组学习制度落实不到位”问题。一是2020年局党组按要求报送了中心组学习计划、年度总结，全面学习了区委宣传思想工作领导小组办公室第一、二、三、四季度提示函要求学习的内容，跟进学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，全年中心组集中学习10次，讨论较充分，管理规范。2021年的中心组学习计划正在根据区委的统一安排进行制定当中。二是目前参加“学习强国”网络学习平台学习67人，在职党员占党员总人数的98.5%，并定期通过局办公群将“学习强国”网络学习平台使用情况予以公示，督促中心组成员加强使用频率，积极开展个人学习，截止目前，已通过局办公群公示8次，中心组成员的人均积分总体有所提高。

2.关于“意识形态工作责任制落实不到位”的问题。

一是关于“局党组书记履行第一责任人职责有差距”的问题。严格履行意识形态工作责任，牢牢把握意识形态工作的领导权，2020年，成立了以党组书记任组长的意识形态工作领导小组，牵头制定了意识形态工作要点，听取意识形态工作汇报、研究意识形态工作4次，把意识形态工作与其他工作同部署、同落实、同检查、同考核。年终有意识形态工作专项总结报告。

二是关于“网络信访量大”的问题。明确责任分工，确立党组成员、副局长韩林虎同志牵头主抓该项工作，其他班子成员严格落实分管领域的信访维稳工作。同时畅通信访渠道，采取悬挂横幅、散发宣传知识手册和 LED 屏滚动播报等方式在汽车客运站、招呼站、城市公交站台等场所宣传信访信息投诉渠道12328、12345。加大信访排查力度，组织局属部门及重点股室开展各类矛盾纠纷的排查工作，把每个信访案件和有可能出现的信访苗头及时收集汇总，建立台账，明确责任领导、责任股室、责任人，限期解决。全年共排查出重大矛盾纠纷2起，均已完成处理，当事人对处理意见均表示满意。

3.关于“落实‘三个一’‘三个三’兴广战略昭化实践有差距”的问题。一是继续加强督导，加快施工进度。对项目现场施工进度进行考核，对照《关于下发邓家河嘉陵江大桥新建工程倒排工期计划的通知》（昭农建函〔2020〕28号）施工倒排工期计划；同时，制定2021年施工进度倒排工期计划，按照当前项目进度情况，按月按周制定计划，当月及时通报完成情况。二是组织约谈公司，及时调取项目资金。组织约谈四川铁建公司，要求对项目部予以资金支持，确保现场不出现等材料、无材料的情况，按时按质按照施工倒排工期计划完成剩余工程量，针对巡查组发现的问题进行一一对照整改落实。三是优化业主单位人员配备，规范现场内业资料。充实业主单位人员，增派局建管股干部雷可铭同志，负责协助现场管理及内业资料，定期检查监理、施工日志，对发现的内业资料问题及时进行整改，并全面排查存在的其它问题，规范施工现场管理，全力推动项目建设进度。截至目前（2021年2月底），已完成工程总量的90.1%，按倒排工期计划，6月竣工，“七一”通车。

二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

4.关于“工作作风不实、官僚主义凸显”的问题。一是立行立改，局党组高度重视，及时组织干部职工学习《昭化区整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室·关于开展形式主义突出问题排查清单整治的通知》精神。二是开展举一反三，“从防止文山会海反弹回潮”“进一步改进督查检查考核工作方法”“着力提高调查研究实效”3个方面，检视出较为突出的问题3条，列出具体表现，制定整改措施，填报了《排查形式主义突出问题台账》，扎实进行整改，如期整改到位。

5.关于“扶贫资金审批环节多、拨付进度缓慢”的问题。一是针对拨付进度慢问题。经调查发现，一方面，由于区财政为完成上级补助资金涉农整合比例必须达到80%以上的整合任务，在2019年9月30日才最终确定我局涉农整合资金为35247万元；另一方面，2019年度涉农整合资金数额大，我局为保障亭子湖环湖旅游公路、南流嘉陵江大桥等大中型基础设施项目正常推进，安排大中型基础设施项目使用涉农资金29536.475万元，该部分资金随工程进度开展计量支付，导致资金拨付较慢。截至2020年12月底，我局已按工程进度拨付2019年涉农整合扶贫资金为30590.37万元，拨付比例86.79%。预计相关结转资金将在2021年1季度期间使用完毕。二是资金审批环节多、涉及签批人员多，乡镇办事难问题。根据巡察反馈意见，我局已优化审批流程，减少审批人员，目前审批人员已由原来8人减少为现在的5人，签批时间控制在7个工作日左右，资金审批效率与以往相比有较大提高，同时现在审批拨付手续均由我局相关工作人员负责办理，不再由乡镇人员办理，切实解决乡镇办事难的问题；同时，将项目资金拨付进度列入区交通运输局对乡镇进行年终考核的指标，每周在工作群对各个乡镇拨付进度进行评比通报，提高了乡镇报送建设资料和拨款的积极性，2020年村组道路建设资金拨付比例到达95%，完成各级资金拨付任务目标。

6.关于“工会经费收支不规范”的问题。

一是关于“只收费不服务”的问题。立即组织工会主席、财务负责同志学习《四川省基层工会经费收支管理实施办法》等有关规定，确保工会经费收支符合规定；区交通工会详细制定了2020年和2021年的慰问方案，并对张家河渡改桥、虎跳南流嘉陵江大桥等2个施工单位进行了慰问，慰问方案及支出附件附在整改资料内。

二是关于“支出不规范，附件不完整”的问题。组织工会成员认真学习《四川省基层工会经费收支管理实施办法》，及时查找2017年登山活动方案及参赛人员名单等附件。严格按照规范收支管理工会经费，工会活动方案等附件在报销经费时一并报财务处存档。立即对超标准支付的应由个人承担的174.7元，合计7686.8元已全部退回并存入工会账户，下一步将严格按照规定开展工会活动，并严格按照收支办法支付相关费用。

7.关于“财务制度执行不力”的问题。2019年12月元坝城区至龙洞碥快速通道施工单位中原路桥（建设）集团有限公司因人行道面砖厚度未达到设计标准，根据有关合同约定，处以违约金10万元；在举一反三核查中，发现该施工单位还因水稳层材料不合格，处以违约金5万元，共处该项目施工单位违约金15万元。合计15万元违约金已于2021年1月13日上缴财政。

8.关于“资产管理不规范”的问题。

一是关于“固定资产管理制度执行不严”的问题。立即开展调查核实，由于我局相关工作人员根据《四川省政府采购2018-2019集中采购目录及限额采购标准》中的“单项或批量采购预算在5万元以上的床、台桌、椅凳、沙发、柜、架、屏风等家具必须委托集中采购机构代理采购”的规定，保密柜采购未达到相关标准，故造成固定资产采购未按程序报批，在具体做账时，财务人员误记为办公用品，造成漏记固定资产。2019年12月31日购电脑2台9600元，在具体做账时，财务人员误记为办公用品，造成漏记固定资产。同时组织相关工作人员开展业务学习，学习了《四川省政府采购集中采购目录及限额采购标准（2020年版）》等政策性文件，加强固定资产管理。2020年1月已按规定补记相关固定资产，确保固定资产会计核算准确。

二是关于“会计基础薄弱”的问题。原区路政所已规范建立了银行存款日记账，同时进一步规范财经制度，规范财务管理；原路政所立即召开专题会责成相关人员完善了2017－2019银行存款日记账，目前已全部整改完成；已由胥玉芳按当时劳务内容完善了劳务费结算清单，因原区海事处公务卡还款系统存在消费后不能通过平台还款的问题，经多次与银行沟通要求处理，但一直未能解决。因此胥玉芳的劳务费、海巡艇柴油费以及5人差旅费均由出纳朱春亮先行垫钱支付，所以涉及费用均转账支付给朱春亮，未直接支付给第三方。今后，将严格执行财经纪律及资财管理各项规定，加强会计人员职业培训，达到建账全面、合规，同时落实专人与银行继续沟通，争取尽快解决公务卡刷卡问题，并按要求使用公务卡。

三、聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

9.关于“管党治党压力传导不够，党风廉政建设和反腐败工作不力”的问题

一是关于“‘两个责任’分解落实不到位”的问题。局党组及时调整和完善班子成员分工方案，将党建、党风廉政建设和意识形态工作纳入领导班子成员分工的重要职责之一。结合落实“4321”监督模式，进一步明确党组成员“一岗双责”的具体内容，按照“三张清单”内容，规范“三本台账”责任。

二是关于“班子成员履行‘一岗双责’不到位”的问题。局党组高度重视“一岗双责”的落实情况，一直将“一岗双责”写入了党组成员责任分工文件，并督促分管领导严格履职，每季度听取一次党组成员抓党建的情况汇报，专题研究部署党建工作，压实班子成员党建、党风廉政和意识形态工作“一岗双责”的责任，履职基本到位。李波同志于2019年10月进入党组成员，我局庚即召开党组会，重新研究了分工安排，并完善了分管股室、联系部门的党建、党风廉政、意识形态工作等。

10.关于“干部职工监管不严、思想政治教育不力、违纪违规问题频发”的问题

一是关于“干部日常管理松散”的问题。经核实，指纹签到机早已损坏但未拆卸，我局立即完善局内考勤考核制度，指派专人负责考勤工作，按月通报考勤情况，并将出勤纳入个人年度考核内容。逗硬执行考勤制度，多次召开干部职工会议严明工作纪律，不迟到、不早退，上班期间不做与工作无关的事情，同时要求局属各单位举一反三，做好考勤工作。局党组书记亲自抽查上班签到情况。

二是关于“‘以案促改’工作不到位”的问题。坚持以身边事教育身边人，局党组专题传达学习警示教育案例4次，组织观看警示教育片《一念之误》，各支部开展警示教育活动，强化党员干部底线思维，班子成员和相关股室认真梳理风险点，并结合各自风险点制定联防联控措施。着力举一反三，全面整改巡视巡察反馈的问题。

11.关于“基层党组织工作弱化”的问题。

一是关于“党建工作抓而不实”的问题。经核实，由于原区路政所办公室搬迁，在搬迁过程中未保管好档案资料造成丢失，事后对办公室档案管理人员进行了严厉批评并责令作出深刻检讨，要求积极整改。从2018年起，原区路政所严格按照“三会一课”要求开展支部生活，认真完善会议记录；完善各项管理制度，加大管理力度，档案齐全，管理规范。

二是关于“‘三会一课’ 制度执行不严”的问题。以推进基层党组织工作标准化规范化为着力点，健全完善工作机制，做到党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实、同考核。2020年5月，局机关党委对各支部的活动记录进行了一次调阅，及时指出存在的问题并督促整改；统一更换了党务记录本，记录详实。原区运管所支部立即进行整改，及时召开支委会，严厉指出支部委员会在落实“三会一课”需要改进和整改的事项和措施，同时调整了党建工作负责人，由王超同志负责原区运管所支部工作事宜，以便进一步提升党建工作和“三会一课”的实施。

三是关于“民主评议党员不合规”的问题。养护段重新召开支部党员民主测评会议，对各党员进行了民主评议，全段党员20名，评出优秀党员3名，合格党员16名，不合格党员1名。原区运管所支部调整了支部党建工作负责人，并将除“优秀”党员外其余党员进行测评。原区路政所支部已对民主评议党员中除“优秀”党员外的其余党员进行了民主评议，并评定了相应的档次。局机关支部2019年3月25日党员民主评议测评表已按原填写情况进行对应修改。各支部组织对《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》《基层组织工作怎么做》等进行了专题学习，在今后支部工作中，将严格按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《基层党组织工作怎么做》等相关规定，认真开展民主评议党员工作，同时加强支部工作人员业务知识学习，熟悉掌握民主评议党员规定、流程及资料整理，确保会议记录及资料及时、准确、完善归档。

四是关于“换届选举不规范”的问题。原区运管所支部认识到问题的错误，组织党员进行了相关知识的学习，并对从事党建工作人员进行了调整。结合基层组织标准化规范化建设的深入推进，严格按照标准、规范执行，没有再出现类似问题。养护段已重新更换负责党建工作人员，加强了党务知识学习，按规范程序对支部进行了换届选举。

12.关于“内设机构调整不到位”的问题。严格按照区编委《关于调整区交通运输局机构编制事项的通知》（昭编委(2019) 23号）要求，对内设机构进行了调整，区交通运输局内设机构为：办公室、综合规划股、建设管理股、安全运输股。其余股室当即撤销。

今后，我局将继续按照区委和区委巡察组要求，提高政治站位，采取更加强有力的措施，健全完善工作机制，强化班子队伍建设、财务管理规范化等，不断巩固巡察反馈问题整改的成果，为高质量建成“现代化综合立体交通枢纽”作出更大贡献。